| UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ Số: 95/KH-THCS GOT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Thủ Đức, ngày 15 tháng 9 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2021 - 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để thực hiện trong năm học 2021 - 2022 nhằm đưa ra các giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

3. Chuẩn bị điều kiện thực hiện đánh giá chuẩn Quốc gia.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Báo cáo tự đánh giá (giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 của Trường).

- Báo cáo đánh giá ngoài.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành (Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường THCS; Công văn số 5932/BGDĐTQLCL V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng của nhà trường đã đạt được trong năm học 2020 - 2021;

5. Chủ trương, định hướng, giải pháp trọng tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và Trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021 - 2022

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả cần đạt (so với hiện trạng) |  | Công việc/giải pháp cần thực hiện |  | Chủ trì và phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Dự kiến kinh phí | Điều kiện hỗ trợ khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Tiêu chí 1.3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường | Đạt mức 3 so với hiện trạng đạt mức 2. |  | Đảm bảo công tác rà soát, đánh giá hoạt động của đoàn thể đúng tiến độ. Trong các buổi họp định kì hằng tháng, Hiệu trưởng đưa ra định hướng cho Đoàn hoạt động nhằm duy trì phong trào cũng như định hướng việc giới thiệu quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hiệu trưởng sắp xếp lại thời gian làm việc cho các bộ phận để việc thực hiện kế hoạch được đồng bộ và nhất quán. |  | Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn, TPT | 09/2021 - 5/2022 | Không | Thời khóa biểu của PHT CM |  |
|  | ### Tiêu chí 1.4. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng. | Đạt mức 2 so với hiện tại |  | Tổ chuyên môn cơ cấu theo qui định. Căn cứ CTPT 2018, tình hình nhân sự và đề xuất của Phó Hiệu trưởng chuyên môn, Hiệu trưởng cơ cấu lại tổ chuyên môn theo đúng qui định về chuyên môn và số lượng. |  | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng | Tháng 8/2021 - 9/2021 | Không | Không |  |
|  | ### Tiêu chí 1.7. Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | Đạt mức 2 so với hiện tại |  | Nâng cao trình độ cho nhân viên thiết bị. Động viên và tạo điều kiện về thời gian để nhân viên thiết bị học lên đại học và chức danh nghề nghiệp. |  | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, nhân viên thiết bị | Tháng 10/2021 - tháng 10/2023 | Tự túc | Hỗ trợ về thời gian |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2. 2. Đối với giáo viên | Đạt mức 2 so với hiện tại |  | Tuyển dụng bổ sung giáo viên Công nghệ, Ngữ văn. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung các chức danh còn thiếu như: giáo viên Công nghệ, giáo viên Ngữ văn |  | Phòng GDĐT, Hiệu trưởng | Tháng 01/2022 -tháng 09/2022 |  | Báo cáo nhân sự và xin tuyển dụng từ phòng GDĐT |  |
|  | Tiêu chí 2. 3. Đối với nhân viên | Đạt mức 2 so với hiện tại |  | Tuyển dụng bổ sung nhân viên CNTT. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng các chức danh còn thiếu như: kế toán, y tế, nhân viên CNTT. |  | Phòng GDĐT, Hiệu trưởng | Tháng 01/2022 -tháng 09/2022 |  | Báo cáo nhân sự và xin tuyển dụng từ phòng PGD |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Tiêu chí 3.4 Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | Đạt mức 2 so với hiện tại |  | Xây dựng thêm nhà vệ sinh ở khu B cho học sinh. Xây dựng dự toán đầu năm tài chính xin xây mới nhà vệ sinh khu B cho học sinh |  | UBND Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán | Tháng 01/2022 - 3/2022 | 98 triệu đồng | Phê duyệt của UBND |  |
|  | ### Tiêu chí 3.5 Thiết bị | Đạt mức 3 so với hiện tại |  | Đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học vào dịp kỉ niệm 20/11, khuyến khích GV tự làm ĐDDH phục vụ công tác giảng dạy. |  | Phó Hiệu trưởng, Nhân viên thiết bị, giáo viên | Tháng 10/2021 - 11/2025 | Tự túc | Khen thưởng theo Qui chế chi tiêu nội bộ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.2 Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường |  | Đạt mức 2 so với hiện tại |  | Cải thiện quỹ khen thưởng. Kế toán tham mưu Hiệu trưởng xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ quy định chế độ khen thưởng từ cải cách tiền lương và nguồn khen thưởng từ quỹ tự có, quỹ CMHS. | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán, các đối tác, PHHS | Tháng 9/2021- tháng 5/2025 | 90 triệu đồng | Nguồn kinh phí từ cải cách tiền lương, các đơn vị hỗ trợ, từ hội CMHS |  |
| 5 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Tiêu chí 5.1 Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông | Đạt mức 2 so với hiện tại |  | Đẩy mạnh đổi mới PPDH. Phó Hiệu trưởng tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp trường, thi dạy học theo định hướng STEM và dạy học tích hợp. Xây dựng kế hoạch KTNB thường xuyên kiểm tra kế hoạch bài dạy, dự giờ,… |  | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, TTCM, GV | Tháng 10/2021 - 5/2025 | 5 triệu | Kính phí khen thưởng Xếp TKB có thời gian để TTCM thực hiện KTNB theo kế hoạch. |  |

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

- Xây dựng dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục.

- Phân công thành viên hội đồng tự đánh giá thực hiện các tiêu chí cần cải tiến trong năm.

- Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá và báo cáo.

2. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

- Nhóm công tác 1: Phụ trách theo dõi và đảm bảo tiến độ việc thực hiện cải tiến chất lượng đối với tiêu chuẩn 1.

- Nhóm công tác 2: Phụ trách theo dõi và đảm bảo tiến độ việc thực hiện cải tiến chất lượng đối với tiêu chuẩn 3, 4.

- Nhóm công tác 3: Phụ trách theo dõi và đảm bảo tiến độ việc thực hiện cải tiến chất lượng đối với tiêu chuẩn 2, 5.

3. Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng

- Thành viên Tổ giám sát:

Bà Nguyễn Mỹ Linh - PHT		Giám sát nhóm công tác 2

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - PHT		Giám sát nhóm công tác 3

Ông Ngô Tấn Nhạc - CTCĐ                      Giám sát nhóm công tác 1

- Tổ giám sát có trách nhiệm:

+ Tham gia  giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

+ Báo cáo định kỳ và kiến nghị dựa trên kết quả giám sát để có giải pháp kịp thời thực hiện việc cải tiến chất lượng giáo dục.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

- Tham gia  giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của trường theo đúng tiến độ.

Trên đây là kế hoạch cải tiến chất lượng của trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021 - 2022. Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc./.

| Nơi nhận: - Sở/Phòng GDĐT (để b/c); - Hội đồng tự đánh giá của trường; - Lưu VT. | KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Chi |
| --- | --- |