CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Củ Chi, ngày 26 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá: quyền khai thác tài sản công

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Trường trung học cơ sở Phạm Văn Cội                          lập kế hoạch và tiến độ thực hiện đấu giá Quyền khai thác tài sản công như sau:

1. Duyệt phương án đấu giá:

Chủ tài sản lập phương án đấu giá quyền khai thác tài sản công, sau đó trình duyệt phương án.

2. Trình tự thủ tục định giá và đấu giá:

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | SỐ NGÀY THỰC HIỆN | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | NỘI DUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lựa chọn đơn vị định giá quyền khai thác tài sản công | 2 ngày | Đơn vị thẩm định kiếm 3 chào giá | 03 đơn vị có chức năng thẩm định giá gửi bản báo giá đến sau đó Chủ tài sản lựa chọn đơn vị đủ năng lực và có mức phí phù hợp |
| 2 | Ký hợp đồng thẩm định giá và nhận chứng thư thẩm định giá | 4 ngày | Chủ tài sản và đơn vị thẩm định | Chủ tài sản ký hợp đồng thẩm định giá, cung cấp hồ sơ để đơn vị thẩm định hoàn thành việc định giá, phát hành chứng thư thẩm định giá. |
| 3 | Quyết định đấu giá quyền khai thác tài sản công | 1 ngày | Chủ tài sản | Căn cứ giá trị thẩm định trong chứng thư thẩm định giá, Chủ tài sản ban hành quyết định đấu giá tài sản, giá khởi điểm bán đấu giá. (giá khởi điểm có thể bằng hoặc cao hơn giá trị thẩm định) |
| 4 | - Mở tài khoản …………… trên trang điện tử chuyên ngành về đấu giá của Bộ Tư Pháp - Chủ tài sản đăng thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP, 08/02/2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá Theo bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản | 02 ngày | - Công ty đấu giá tạo tài khoản (hỗ trợ) - Công ty đấu giá soạn văn bản và đăng trên website Bộ Tư Pháp | - Nội dung thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: soạn theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP, 08/02/2022. - Nơi đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: trang web của chủ tài sản và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá www.dgts.moj.gov.vn |
| 5 | Công ty đấu giá cùng chủ tài sản chấm thầu và lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác tài sản công. Căn cứ kết quả chấm thầu, đề nghị ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cho tổ chức đấu giá được lựa chọn. | 02 ngày | Công ty đấu giá sẽ thực hiện việc chấm thầu thay cho Chủ tài sản | - Kết quả chấm thầu gồm có 2 văn bản: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá và Bảng chi tiết chấm điểm |
| 6 | Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản | 01 ngày | Chủ tài sản và Công ty đấu giá | Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản |
| 7 | Tổ chức đấu giá thực hiện trình tự và thủ tục đấu giá | Tối thiểu 20 ngày | Công ty đấu giá | Tổ chức đấu giá thực hiện các công việc sau: thông báo đấu giá, niêm yết đấu giá, xem tài sản, bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá |
|  | Tổ chức đấu giá thực hiện thông báo công khai và niêm yết việc đấu giá tài sản | Tối thiểu 20 ngày | Công ty đấu giá | - Thông báo công khai về vệc đấu giá 2 lần cách nhau tối thiểu 2 ngày làm việc, đăng trên báo giấy, trang điện tử chuyên ngành về đấu giá của Bộ Tư Pháp; trang web tài sản công. - Biên bản niêm yết về việc đấu giá tại UBND Phường nơi có tài sản tọa lạc và Công ty đấu giá, nơi tổ chức đấu giá |
|  | Tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá | Ít nhất 2 ngày làm việc | Công ty đấu giá | Chủ tài sản phối hợp với tổ chức đấu giá cho người tham gia đấu giá xem tài sản được đấu giá quyền khai thác |
|  | Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá | Khoảng 15 ngày | Công ty đấu giá | Tổ chức đấu giá bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá |
|  | Nộp tiền đặt trước | Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày đấu giá | Công ty đấu giá | Tổ chức đấu giá nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá |
|  | Nộp phiếu trả giá | Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày đấu giá | Công ty đấu giá | Tổ chức đấu giá nhận phiếu trả giá của người tham gia đấu giá |
| 8 | Tổ chức đấu giá (Luật đấu giá tài sản năm 2016) | 01 ngày | Công ty đấu giá | - Biên bản đấu giá tài sản - Thông báo kết quả đấu giá tài sản |

Ghi chú: Tổng thời gian thực hiện khoảng 35 ngày. Thời gian 20 ngày tại mục 7 là khoảng thời gian tối thiểu để thực hiện đầy đủ các trình tự và thủ tục đấu giá đảm bảo các mốc thời gian đúng theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, không thể rút ngắn khoảng thời gian này xuống được.