Phụ lục 1

MÔ TẢ DỰ ÁN
DỰ ÁN: TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN VÀ BẢO VỆ TRẺ EM 

DỄ BỊ TỔN THƯƠNG GIAI ĐOẠN II
1. Tên và địa chỉ cơ quan đối tác 

1.1 Đơn vị chủ quản dự án

· Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Củ Chi
· Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

1.2 Đơn vị thực hiện dự án

· Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi

Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
· Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi

Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người liên hệ
· Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.
· Bà Nguyễn Thị Hồng Phí-Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi.
3. Tên dự án

Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương - giai đoạn II
4. Cơ quan tài trợ dự án

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI)
5. Thời gian và địa bàn thực hiện

· Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2019

· Dự án được triển khai trên địa bàn huyện Củ Chi: 

· 08 xã trên địa bàn huyện Củ Chi, trong đó:
+ 03 xã đã triển khai giai đoạn I gồm: Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội. (Sau đây gọi là: xã cũ)

+ 05 xã mới triển khai trong giai đoạn II gồm: Tân Phú Trung, An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thông Hội, Thị trấn Củ Chi (Sau đây gọi là xã mới)
· 9 trường Tiểu học, trong đó:

+ 04 trường Tiểu học đã triển khai trong giai đoạn I, gồm: Phước Hiệp, Phước Thạnh, Nguyễn Văn Lịch, Phước Vĩnh An. (Sau đây gọi là: Trường cũ) 
+ 05 Trường Tiểu học mới triển khai trong giai đoạn II, gồm: Tân Phú, An Nhơn Tây, Thị trấn Củ Chi 2, Tân Thạnh Đông 3, Tân Thông Hội. (Sau đây gọi là: Trường mới)
· 9 trường Trung học cơ sở, trong đó:

+ 04 trường Trung học cơ sở đã triển khai trong giai đoạn I, gồm:  Phước Hiệp, Phước Thạnh, Tân An Hội, Phước Vĩnh An. (Sau đây gọi là: Trường cũ)
+ 05 Trường Trung học cơ sở mới triển khai trong giai đoạn II, gồm: Tân Phú Trung, An Nhơn Tây, Thị trấn Củ Chi, Tân Thạnh Đông, Tân Thông Hội. (Sau đây gọi là: Trường mới)
6. Ngân sách dự án

SCI dự kiến tài trợ số tiền 3.500.000.000 Đồng (tương đương 142.610 Euro) cho việc thực hiện các hoạt động của dự án trong khoảng thời gian hiệu lực của thỏa thuận. 


Trường hợp có sự thay đổi tỷ giá giữa đồng Euro và Việt Nam Đồng trong thời gian thực hiện dự án dẫn đến việc thiếu ngân sách do nhà tài trợ phê duyệt, hai bên sẽ trao đổi để ký kết Phụ lục sửa đổi ngân sách cho thỏa thuận này để đảm bảo tổng ngân sách tài trợ cho Cơ quan đối tác bằng Việt Nam Đồng không vượt quá tổng số ngân sách 142.610 Euro theo tỷ giá tại thời điểm ký Phụ lục sửa đổi.
7. Tóm tắt dự án
	Mục tiêu dài hạn
	Góp phần vào việc xây dựng một xã hội thịnh vượng và bền vững thông qua việc củng cố môi trường hỗ trợ giáo dục và bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực, lạm dụng và phân biệt đối xử, đồng thời, gia tăng cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nhập cư được tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội cơ bản như giáo dục, y tế và bảo vệ trẻ em trong một môi trường an toàn và thân thiện.

	Mục tiêu cụ thể 
	(1) Đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em nhập cư được tiếp cận một nền giáo dục chính quy có chất lượng.

(2) Xóa bỏ các hình thức trừng phạt thân thể và bạo lực trẻ em tại trường học và cộng đồng thông qua việc xây dựng và vận hành cơ chế giám sát và báo cáo các hình thức xâm hại, bạo hành và bắt nạt với sự tham gia của trẻ em và phụ huynh.

(3) Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng thông qua việc củng cố năng lực và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng và các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm trong việc giám sát việc thực hiện quyền trẻ em nhằm xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, không bạo lực.

	Đối tượng hưởng lợi
	· 15.000 trẻ em tại trường học và cộng đồng dự án tại địa bàn huyện Củ Chi.

· 14.000 giáo viên và ban giám hiệu, cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ, tình nguyện viên và phụ huynh tại địa bàn huyện Củ Chi.

	Mục tiêu và các kết quả mong đợi trong hợp phần dự án với UBND huyện Củ Chi
	Mục tiêu 1: Đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em nhập cư được tiếp cận một nền giáo dục chính quy có chất lượng.

Kết quả mong đợi 1.1: Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em nhập cư tại các địa bàn dự án thông qua nỗ lực vận động nhằm giảm thiểu các rào cản hành chính.

Kết quả1.1.1: Tăng cường sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể địa phương đặc biệt là ngành giáo dục-đào tạo, ngành lao động-thương binh và xã hội và các trường học nhằm đảm bảo trẻ em nhập cư được hỗ trợ để đến trường.

Các hoạt động dự kiến:

· Tổ chức hội thảo giới thiệu dự án tại Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và các hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát ban đầu tại các địa bàn dự án.
· Nghiên cứu các quy định về tuyển sinh hiện hành ở các cấp Tiểu học và Trung học cơ sở và các chính sách, quy trình liên quan đến trẻ em nhập cư nhằm dỡ bỏ các rào cản và giúp trẻ nhập cư thuận tiện hơn trong việc tiếp cận với các dịch vụ giáo dục.
· Hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có triển khai dự án thực hiện các sáng kiến nhằm đảm bảo trẻ em nhập cư trên địa bàn dự án được tiếp cận các dịch vụ giáo dục có chất lượng và chính quy.
· Phát triển tài liệu hướng dẫn về các quy trình, thủ tục nhập học nhằm nâng cao nhận thức cho các gia đình nhập cư và các đối tượng cần hỗ trợ khác.
Kết quả 1.1.2: Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học có triển khai dự án thông qua việc tập huấn cho giáo viên, ban giám hiệu và cán bộ quản lý của ngành giáo dục và đào tạo.

Các hoạt động dự kiến:

· Tập huấn giảng viên nguồn về phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn cho ban giám hiệu và cán bộ quản lý của ngành giáo dục tại các trường (Trường mới).
· Tập huấn phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn và phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm cho giáo viên các trường (Trường mới).
· Tập huấn và bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên và ban giám hiệu các trường (tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, nói chuyện chuyên đề với chuyên gia cấp sở, bộ) (Trường cũ).
· Hỗ trợ thực hành phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các trường (Trường cũ và Trường mới).
· Tấp huấn kỹ năng tư vấn tâm lý cơ bản và nâng cao cho giáo viên phụ trách công tác tư vấn tại các trường (Trường mới).
· Hỗ trợ công tác quản lý trường hợp trẻ em dễ bị tổn thương tại trường học thông qua hoạt động của phòng tư vấn tâm lý tại các trường có triển khai dự án (Trường cũ và trường mới).
· Hỗ trợ các trang thiết bị cơ bản cho các phòng tư vấn học đường tại các trường (Trường mới).
· Tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng điều hành cho giảng viên nguồn tại các trường dự án. (Trường cũ và trường mới).
· Tổ chức các chuyến đi học tập và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn và phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm (Trường cũ và trường mới).
· Tổ chức hội thảo tập huấn về xây dựng bộ quy chuẩn về môi trường học tập thân thiện và có chất lượng cho các trường dự án (Trường cũ và trường mới).
· Tiến hành đánh giá hàng năm về môi trường học tập thân thiện và chất lượng tại các trường dự án và chia sẻ kết quả sau đánh giá
 (Trường cũ và trường mới).
Mục tiêu 2: Xóa bỏ các hình thức trừng phạt thân thể trẻ em tại trường học và cộng đồng thông qua việc xây dựng và vận hành cơ chế giám sát và báo cáo các hình thức xâm hại, bạo hành và bắt nạt với sự tham gia của trẻ em và phụ huynh.

Kết quả mong đợi 2.1: Trẻ em tại các trường học và các địa bàn triển khai dự án được hưởng lợi trong một môi trường học tập thân thiện và không bạo lực.

Kết quả 2.1.1: Hỗ trợ thành lập và tập huấn cho mạng lưới giáo viên nòng cốt về kỹ năng kỷ luật tích cực, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em tại các địa bàn dự án.

Các hoạt động dự kiến:

· Tập huấn về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, kỹ năng giám sát và báo cáo cho giáo viên nòng cốt và ban giám hiệu các trường (Trường mới).
· Hỗ trợ thúc đẩy cơ chế tiếp nhận báo cáo giám sát các trường hợp xâm hại và bạo lực trẻ em tại các trường (hộp thư góp ý, ban tiếp nhận báo cáo, quy trình phản hồi….) (Trường cũ).
· Tập huấn về kỹ năng kỷ luật tích cực cho giáo viên nòng cốt và ban giám hiệu đến từ các trường (Trường mới).
· Tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ và chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực giữa giáo viên và ban giám hiệu các trường (nghiên cứu các trường hợp điển hình) (Trường cũ và mới).
· Tập huấn về kỹ năng kỷ luật tích cực và quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em cho giáo viên của các trường dự án (Trường mới).
· Tập huấn về kỹ năng quản lý cảm xúc và căng thẳng cho giáo viên và ban giám hiệu của các trường dự án (Trường cũ và mới).
· Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường về việc áp dụng các biện pháp kỷ luật tích cực trong công tác giảng dạy hàng ngày tại lớp học (Trường cũ và mới).
· Xây dựng mô hình phòng ngừa bạo lực học đường tại các trường (Trường cũ).
· Tổ chức các chiến dịch phòng chống trừng phạt thân thể và xâm hại trẻ em vào đầu năm học với sự tham gia của nhà trường, phụ huynh và học sinh (Trường cũ và mới).
Kết quả mong đợi 2.2: Mô hình hội đồng trẻ em/nhóm trẻ nòng cốt được thành lập tại các trường dự án và được nâng cao năng lực nhằm góp phần thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực, xâm hại, trừng phạt thân thể hay bắt nạt trẻ em.

Kết quả 2.2.1 Những sáng kiến của trẻ em tại trường dự án đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng môi trường học tập thân thiện và được bảo vệ, đồng thời thực hiện việc báo cáo và giám sát hàng năm từ các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn..

Các hoạt động dự kiến:

· Thành lập mô hình nhóm trẻ nòng cốt, hội đồng trẻ em nhằm thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong việc xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện (Trường cũ và trường mới).
· Tăng cường sự tham gia của nhóm trẻ nòng cốt trong việc giám sát và báo cáo về các hành vi lạm dụng, xâm hại, phân biệt đối xử và bạo lực trẻ em tại nhà trường và cộng đồng (Trường cũ).
· Tập huấn về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho các nhóm trẻ nòng cốt tại các trường dự án (Trường cũ và trường mới).
· Tập huấn về kỹ năng giám sát và báo cáo cho các nhóm trẻ em nòng cốt tại các trường dự án (Trường cũ và trường mới).
· Hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển và thực hiện các kế hoạch xây dựng môi trường học tập thân thiện của các nhóm trẻ (Trường cũ và trường mới).
· Hỗ trợ các trường trong việc huy động, thành lập và vận hành hệ thống báo cáo nhằm phòng ngừa và xử lý các nguy cơ xâm hại, bắt nạt, hăm dọa xảy ra giữa các học sinh trong trường học (Trường cũ và trường mới).
· Hỗ trợ khẩn cấp cho các trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại các trường học và cộng đồng. (Trường cũ và trường mới).
Kết quả2.2.2: Các diễn đàn trẻ em cấp huyện được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và cung cấp các thông tin thực tế cũng như khuyến nghị nhằm giúp cho các ban, ngành, đoàn thể có liên quan đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chương trình hành động để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến giáo dục.

· Tổ chức các diễn đàn trẻ em cấp huyện tại các địa bàn dự án.
· Tổ chức các buổi đối thoại giữa học sinh với ban giám hiệu, phụ huynh và thầy cô các trường dự án với sự tham gia và hỗ trợ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện. (Trường cũ và trường mới).
· Tổ chức các hội thi và các sự kiện giao lưu giữa các nhóm trẻ nòng cốt các trường dự án (Trường cũ và trường mới).
· Tổ chức các buổi truyền thông tại trường học (Trường cũ và trường mới).
Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng thông qua việc củng cố năng lực và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng và các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm trong việc giám sát việc thực hiện quyền trẻ em nhằm xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, không bạo lực và thúc đẩy sự tham gia.

Kết quả mong đợi 3.1: Ban bảo vệ trẻ em tại cộng đồng được củng cố thông qua việc tăng cường sự tham gia của các ban ngành đoàn thể có liên quan trong việc giám sát và can thiệp với các trường hợp trẻ em cần được bảo vệ.
Kết quả 3.1.1: Tăng cường cơ chế điều phối giữa các cấp và sự tham gia giữa các thành phần có liên quan nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em có nguy cơ một cách kịp thời thông qua tăng cường cơ chế giám sát và báo cáo.
Các hoạt động dự kiến:

· Hỗ trợ duy trì và tăng cường các hoạt động định kỳ của ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện và xã. (xã cũ và xã mới).
· Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên trẻ em thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm tiến hành các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân (xã cũ và xã mới).
· Tổ chức các hoạt động truyền thông định kỳ tại cộng đồng (xã cũ và xã mới).
· Tập huấn các kỹ năng về bảo vệ trẻ em, kỷ luật tích cực, quyền trẻ em và kỹ năng làm cha mẹ tốt cho mạng lưới chuyên trách trẻ em, phụ huynh học sinh và tình nguyện viên (xã cũ và mới).
· Tập huấn kỹ năng quản lý trường hợp cho mạng lưới chuyên trách trẻ em và tình nguyện viên (xã mới).
· Hỗ trợ công tác quản lý trường hợp trẻ em dễ bị tổn thương tại cộng đồng và trường học (xã cũ).
· Tổ chức các sự kiện, các chiến dịch hoặc các sáng kiến truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấm dứt bạo lực và xâm hại trẻ em (tọa đàm, hội thảo, sự kiện truyền thông, hội thi ...) (xã cũ và xã mới).


7
Trang 6/9

